## Sheet1
Cutting Material Management Function List
SNO | Function names | Owner | FS plan to finish | FS actual finish date | Dev owner | Dev plan to start | Dev plan to finish | Dev actual start date | Dev actual finish date | IT Tester | IT test plan to finish | Test actual finish date | Biz Tester | Test plan to finish | Test actual finish date | Status
1 | Bulk Planning Schedule Function | Manohar.g | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Manohar.g | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | SyamSundar-r | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Naga | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Completed
2 | Size Wise Planning Schedule Function | Manohar.g | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Manohar.g | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | SyamSundar-r | 2025-10-19 | 2025-10-17 | Naga | 2025-10-20 | 2025-10-18 | Completed
3 | Bulk and Size Wise Report Function | Manohar.g | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Manohar.g | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | SyamSundar-r | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Naga | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Completed
4 | Verify Cutting Material Status Function | Manohar.g | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Manohar.g | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | SyamSundar-r | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Naga | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Completed
5 | Plant Wise Dashboard Visualization | Manohar.g | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Manohar.g | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | SyamSundar-r | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Naga | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Completed
6 | Key Indicators Function | Manohar.g | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Manohar.g | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | SyamSundar-r | 2025-11-17 | 2025-11-15 | Naga | 2025-11-16 | 2025-11-15 | Completed
7 | Detailed Material Status Function | Manohar.g | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Manohar.g | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | SyamSundar-r | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Naga | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Completed
8 | Automatic Alert Through Mail And Whatsapp | Manohar.g | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Manohar.g | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | SyamSundar-r | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Naga | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Completed